**Arbeitsjournal von Joao Correia**

**Freitag, 11. Februar 2023, 18:00–21:00 Uhr**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Arbeiten** | **Soll** | **Ist** |
| Einführung | 30 Min | 30 Min |
| Klassen Thema Wählen | 15 Min | 10 Min |
| Gruppen bilden | 5 Min | 10 Min |
| Gruppenthema wählen | 30 Min | 30 Min |
| Teambesprechung:  -individuelle Thema entscheiden  -weiteres Vorgehen planen  -erste Fragestellungen und Ziele formulieren | 70 Min | 80 Min |
| Zeit für Fragen | 30 Min | 20 Min |
|  |  |  |
| Gesamt | 180 Min | 180 Min |

**Gedanken /Bemerkungen**

Dieser Tag war grossenteils eine Einführung zu der Strukturierung, Erstellung und Benotung des SVA-Projektes. Wir haben den Grossteil unsere Zeit auch damit verbracht ein Konkretes Klassen Thema aussuchen und daraus ein Ober Thema auszusuchen für unsere Gruppe.

Wie entschieden uns recht schnell für 60 bis 80 Sci-fi als Gruppenthema, jedoch könnten wir bis jetzt keine konkreten Hypothesen setzen, die wir auch gut verwenden könnten. Wir Entschieden aus diesen Grund zu ‘‘Recherchieren‘‘ indem wir drei Filme Auswahlen, die man bis zu der Nächste Wochen sehen muss. Dies dient dazu dass wir alle auf den Selbe Stand sind, wenn es zu den Wichtigen filmen angeht.

**Nächste Schritte / Aufgaben auf das nächste Mal**

Bis zu den nächsten Freitagen werde ich versuche an unseren Hypothesen zu arbeiten und möglicherweise noch Vorlagen machen, die wir in der Zukunft nutzen können.

Sonst würde ich die Filme sehen und dabei versuchen Hypothesen zu finden.

**Samstag, 12. Februar 2023, 11:00-12:00 und 19:00–20:00 Uhr**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Arbeiten** | **Soll** | **Ist** |
| Arbeitsjournal Erstellung | 60 min | 60 min |
| SVA-Vorlage erstellen mithilfe von den gebenden Dokumenten | 30 min | 60 min |
|  |  |  |
| Gesamt | 30 min | 60 min |

**Gedanken /Bemerkungen**

Ich habe ein paar Kleinen Vorlagen erstellt für meine Gruppe. Der Grössenteil der Struktur der SVA-Vorlage ist direkt kopiert von dem ‘‘SVA 2023.pdf‘‘ in Kapitel ‘‘3.2 Empfohlenes Inhaltsverzeichnis der Arbeit‘‘.

Das ArbeitsJournal Vorlage wurde 1 zu 1 vom Arbeitgeber zu Verfügung gestellten Dokument ‘‘Arbeitsjournal 2023‘‘ Kopiert.

**Nächste Schritte / Aufgaben auf das nächste Mal**

Ich könnte bis jetzt keine von den Filmen Schauen wo ich in meiner Gruppe abgemacht habe, ich werde es mir Vornehmen dies bis zum kommenden Freitag nachzuholen.

**Freitag, 17. Februar 2023, 18:00–22:00 Uhr**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Arbeiten** | **Soll** | **Ist** |
| Hypothesen Präsentieren | 15 min | 15 min |
| Hermes Übungen | 60 min | 60 min |
| Hypothesen Überabeitet in der Gruppe | 105 min | 105 min |
| Vorlage erstellen für die Abgabe | 20 min | 15 min |
|  |  |  |
| Gesamt |  |  |

**Gedanken /Bemerkungen**

Als wir die Hypothesen präsentierten, würde alle ausser einer als nicht ‘‘Gut angesehen’’ oder zumindest gesagt man müsste Sie umschreiben. Unsere Gruppen hat nach dem Ende der Hermes Übung unsere ganze Zeit darin investiert die Hypothesen zu ändern oder ganz neue zu finden die wir nutzen könnten.

Wir entschieden uns auch unsere Planung und Erstellung nach Hermes zu formen. Also zuerst die Initialisierung, dann die Konzept Erstellung und dann zu Schluss die Erstellung und Einführung. Die Einführung würde nur die Abgabe der Schuss Version darstellen

Nach der Schule erstellte ich schnell eine Vorlage für die Abgabe am Sonntag. Uns Beschreiben wie die Rollen in unseren Gruppe Funktionieren.

**Nächste Schritte / Aufgaben auf das nächste Mal**

Wir könnten in der Schule nicht alle Informationen festlegen, die wir Am Sontag abgeben sollten und machten aus diesem Grund einen Termin Am Sonntag, um unsere Abgabe zu vollenden.

**Sonntag, 19. Februar 2023, 15:30–17:00 Uhr**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Arbeiten** | **Soll** | **Ist** |
| Hermes definieren | 10 min | 5 min |
| Rollen Beschreibung erweitern | 20 min | 10 min |
| Meilensteine Festlegen | 60 min | 40 min |
| Hypothesen, Leitfragten, Ziele | 90 min | 110 min |
|  |  |  |
| Gesamt | 180 min | 156 min |

**Gedanken /Bemerkungen**

Wir könnten heute alle Punkte Klären für unsere Abgabe und haben eine Handvoll von Hypothesen gefunden, die wir Gut Benutzen können. Bei den Leitfragen und Zielen habe ich manche Gedanken, es könne nicht so gut rauskommen oder bräuchte es Sie besser zu definieren. Dies würden wir erst sehen im Verlauf des Projekts.

**Nächste Schritte / Aufgaben auf das nächste Mal**

Solange wir keine schlechte Rückmeldung für unser Abgabe bekommen. Würden wir ein Termin Abmachen, wo wir unseren Zeitplan klarer definieren können und Potential Ideen brainstormen könne.

Ich muss Vorlaufen auch mehr Fokus darauflegen, mein Arbeitsjournal immer auf den neuesten Stand zu halten. Und nicht es vor mir auszuschieben.

**Mittwoch, 22. Februar 2023, 15:30 – 16:30 Uhr**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Arbeiten** | **Soll** | **Ist** |
| Filme Aussuchen | 1 | 0.45 |
| Zeitplan Brainstormen | 0.2 | 0.1 |
|  |  |  |
| Gesamt | 1.2 | 0.55 |

**Gedanken /Bemerkungen**

Heute war der Arbeitstag sehr kurz und auch nicht viel Gearbeitete. Heute haben wir Filme ausgesucht, die möglicherweise zu unserem Hypothesen passen würden. Wir haben auch ein Termin für Morgen vereinbart, um länger zu arbeiten.

Heute bin ich zu spät gekommen wegen Schwierigkeiten mit dem Verkehr.

**Nächste Schritte / Aufgaben auf das nächste Mal**

Für morgen haben wir abgemacht den Zeitplan zu füllen und anzusehen welche Filme, die wir heute fanden, benutzen können für unser Projekt. Und den Zeitplan weiter füllen

**Donnerstag, 23. Februar 2023, 15:00 –17:10Uhr**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Arbeiten** | **Soll** | **Ist** |
| Zeitplan brainstormen | 0.25 | 0.25 |
| Zeitplan füllen | 0.5 | 0.5 |
| Hausaufgaben definieren und nächste Termine abmachen | 1.25 | 1.25 |
|  |  |  |
| Gesamt | 2 | 2 |

**Gedanken /Bemerkungen**

Wir habe heute den Zeitplan weiter überabeitet und besprochen, wie und wann wir Sachen abschliessen. Sowie abgemacht, wann wir die nächste Woche Treffen sollen.

Für nächste Woche gibt es zwei Termine. Einen am Mittwoch in der Well 7 und den anderen in der CsBe. Bis dann haben wir 3 Filme pro Person zugewiesen, die man bis dann schauen muss.

Heute könnten wir viel weiter kommen in unsere Hypothesen und unserer Planung.

**Nächste Schritte / Aufgaben auf das nächste Mal**

Bis zum nächsten Mittwoch muss ich Folgende Filme Schauen:

Third encounter oft he Third Kind

Akira

2001 Space Odyssey

Dies mache ich am besten am Wochende

**Sonntag, 26. Februar 2023, 15:00 – 21:00 Uhr**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Arbeiten** | **Soll** | **Ist** |
| Filme Schauen | 6 | 7 |
| Notizen machen | 0.2 | 0.2 |
| Arbeitsjournal | 0.5 | 0.5 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Gesamt |  |  |

**Gedanken /Bemerkungen**

Alle Filme waren absolut super. Ich bin mir jetzt aber unsicher ob die Filme zu unseren Hypothesen Passen da zwei von meinen Filmen recht Tiefgründig sind und Eine Ganze Hypothesen nur für Sie gemacht werden kann. Ich würde schnell meine Gedanken zusammen fassen für jeden Film.

Third Encounter of the Third Kind:

Ein Vater wird nach einer Begegnung mit Aliens von Visionen geplagt von einem Berg. Der Vater sucht schlaflos nach Antworten bis er den Berg findet wo die Aliens landen um Sie zu Treffen und endlich antworten zu bekommen.

Guter Film und die Szenen, wo Aliens mit Menschen per Musik versuchen zu kommunizieren kann sehr leicht in dem Projekt Hinzufügen.

Akira:

In einer dystopischen Version von Japan nach einem Dritten Weltkrieg leben Zwei Brüder die nachts als Strassen gang und stiften Unruhe. Eines Nachts befinden Sie sich die beiden zur Falschen Zeit am falschen Ort und der jüngere Bruder wird verhaftet vom Staat und untersucht für Ihr Geheim Projekt. Sie finden heraus, dass der jüngere Bruder die Macht hat, die Kraft des Uhrknalles heraufzubeschwören, dieselbe Fähigkeit, die den Dritten Weltkrieg ausgelöste.

Der Mittelpunk der Geschichte ist eine Direkte Analogie zu Nukleäre Waffen und wie Leute mit solcher Macht, dies für Schlechtes Nutzen und Selbst, nachdem die Konsequenzen ihrer Taten fühlen dies Wiederholen

2001: A Space Odyssey

Im Fernen Jahr 2001 finden Menschen ein Monolith auf dem Mond von nicht menschlicher Natur, dass wiederholt ein Signal zu Venus schickt. David wird mit einer Crew und dem Superintelligenten KI Hal auf diese Mission geschickt. Während auf ihren Weg dahin begingt sich Hal komisch zu verhalten.

Der einzige Teil, wo wir im Projekt nutzen könnte, sind die Interaktionen zwischen David und Hal, und aus welchen Grund Hal abtrünnig würde und versuchte die Mission allein zu erfüllen. Sonst gebe es nicht viel in diesen Film zu Implementieren.

**Nächste Schritte / Aufgaben auf das nächste Mal**

Ich muss bis Mittwoch ansehen ob diesen Informationen zum unseren Projekt passen

**Mittwoch, 01. März 2023**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Arbeiten** | **Soll** | **Ist** |
| Filme absprechen | 1 | 1 |
| Dokument anpassen | 1 | 0.5 |
| Leitfragen anpassen | 0.5 | 0.25 |
| Hypothesen bearbeitenen | 0 | 1 |
|  |  |  |
| Gesamt | 2.5 | 2.75 |

**Gedanken /Bemerkungen**

Wir haben über unsere Filme besprochen und bestimmt, ob diese auch zu unserem Thema passen. Die Filme wo keith hatte, war nur 1 brauchbar für unser Projekt. Wir besprachen deswegen neue Filme, wo er schauen könnte.

Dies wäre aber egal da wir bei der Hypothesen Erstellung getäuscht haben und Sie alle noch leitfragen brauchten und manche Hypothesen ganz gerändert würden.

Jetzt fehlt nur eine Dritte gute Hypothesen und dann können wir mit der Realisierung anfangen. Dies machen wir am Freitag

**Nächste Schritte / Aufgaben auf das nächste Mal**

Um die Letzt Hypothese zu finden, haben wir entschieden am Freitag uns in der Csbe zu treffen und rund 2 stunden damit verbringen eine zu finden.

**Freitag, 03. März 2023**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Arbeiten** | **Soll** | **Ist** |
| Hypothesen und Leitfragen Besprechung/Änderungen | 2 | 2 |
| Neue Hypothesen und potenzielles Gruppenthema besprochen | 0 | 0.25 |
| Gesamt | 2 | 2.25 |

**Gedanken /Bemerkungen**

Heute war recht unproduktive tag und haben die Grosszeit damit verbracht erfolglos eine Neue Hypothese zu finden. Wir entschieden uns am Wochenende zu treffen.

Wir sind aber dann ins Gespräch gekommen mit der Gruppe vom Larsen und alrayan und herausgefunden, dass wir es Komplett falsch hatten, wie wir die Unterhemen der Gruppe verstanden. Wir hatten bis jetzt drei filme für jeden ausgewählt und wollten zu jeder Hypothese ein Film besprechen. Wir hörten sollte jeder aber ein Vereintes unter Thema haben und zu dieser die Hypothesen besprechen.

**Nächste Schritte / Aufgaben auf das nächste Mal**

Da Keith zuvor dieser Unterhaltung gegangen ist, müssen wir übers Wochenende in darüber ansprechen und gemeinsam radikale Änderung vornehmen um nächste Woche an der Realisierung arbeiten kann.

Wie eigneten uns zum Samstag.

**Samstag, 04. März, 2023**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Arbeiten** | **Soll** | **Ist** |
| Thema Wechsel | 1 | 1 |
| Leitfragen Neu definieren | 1 | 1 |
|  |  |  |
| Gesamt | 2 | 2 |

**Gedanken /Bemerkungen**

Heut war es eine Krisensitzung. Wir fingen sofort an, zu versuchen ein Neues Thema herauszufinden, wir entschieden uns wiederum Sci-fi zu behalten und einfach die Unterthemen überarbeiten.

Wir versuchten die Unterthemen zu finden sowie Änderungen zu machen zu den Hypothesen.

**Nächste Schritte / Aufgaben auf das nächste Mal**

Ich schicke es zur Frau Kohler und sobald Sie die Neuen Hypothesen zusagt. Dann würden wir mit der Arbeiten anfangen.

**Montag, 06. März 2023**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Arbeiten** | **Soll** | **Ist** |
| Durchgehen was die Frau Kohler geschrieben hat | 0.5 | 0.5 |
| Aufgaben einteilen | 1 | 1 |
|  |  |  |
| Gesamt |  |  |

**Gedanken /Bemerkungen**

Ich dachte es würde länger dauern, um die Rückmeldung zu bekommen, zum gluck war ich Falsch. Im die Fehlenden Zeit wieder einzuholen, müssen wir uns reinlegen. Wir müssen mit unseren Texten bis ende Woche anfangen, zumindest Grundsätzlich. Dies würden wir bis Donnerstag Schauen, dass jeder ein Unterthema findet. Wir werden auch bis dann manche aufgaben einteilen.

**Nächste Schritte / Aufgaben auf das nächste Mal**

Meine Aufgaben bis Donnerstag sind folgende:

-Hermes Vorgang Konzept und Einführung

-Gruppenthema beschreiben

-Thema Begründung

-Zeil Formulierung Hypothese 2

**Donnerstag, 09. März 2023**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Arbeiten** | **Soll** | **Ist** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Gesamt |  |  |

**Gedanken /Bemerkungen**

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Nächste Schritte / Aufgaben auf das nächste Mal**

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Sonntag, 06. März 2023**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Arbeiten** | **Soll** | **Ist** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Gesamt |  |  |

**Gedanken /Bemerkungen**

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Nächste Schritte / Aufgaben auf das nächste Mal**

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Montag, 06. März 2023**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Arbeiten** | **Soll** | **Ist** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Gesamt |  |  |

**Gedanken /Bemerkungen**

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Nächste Schritte / Aufgaben auf das nächste Mal**

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------