# Vorlage

**TTTT, TT. MMMM 2023**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Arbeiten** | **(in Min.) Soll** | **(in Min.) Ist** |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Gesamt |  |  |

**Gedanken /Bemerkungen**

**Nächste Schritte / Aufgaben auf das nächste Mal**

**Arbeitsjournal von Keith Yannick Hager**

**Freitag, 10. Februar 2023**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Arbeiten** | **(in Min.) Soll** | **(in Min.) Ist** |
| Einführung | 30 | 30 |
| Klassen Thema Wählen | 15 | 10 |
| Gruppen bilden | 5 | 10 |
| Gruppenthema wählen | 30 | 30 |
| Teambesprechung:  -individuelle Thema entscheiden  -weiteres Vorgehen planen  -erste Fragestellungen und Ziele formulieren | 70 | 80 |
| Zeit für Fragen | 30 | 20 |
| Gesamt | 180 | 180 |

**Gedanken /Bemerkungen**

An diesem Tag habe ich mich hauptsächlich Gedanken gemacht, was die nächsten Schritte sein sollen, die ich für die SVA machen muss. Es ist zwar noch die Anfangsphase und die Gruppen wurden zuerst noch erstellt und die Themen zugeteilt, dennoch musste ich überlegen wie meine Gruppe und ich am besten mit der Arbeit anfangen würde. Unsere Gruppe haben das Gruppenthema "Filme" entschieden, jedoch ist dies noch nicht wirklich ein Gruppenthema mit einem festen Rahmen, deshalb werden wir schauen, ob wir das Überthema noch etwas konkretisieren könnten. Wir haben uns überlegt die Arbeit bei "Sci-Fi" einzuschränken, daher arbeiten wir weiter in dieser Richtung. Da wir, die Gruppe, uns über die Sci-Fi Filme recherchierten, und nachgedacht haben, wie wir diese in unserer Arbeit implementieren sollten, wurden ebenfalls Filme erwähnt, von dem ich wenig bis fast nichts Bescheid weiss.

**Nächste Schritte / Aufgaben auf das nächste Mal**

Auf das Nächste Mal werde ich die Arbeitsjournale aktualisieren, wenn meine Gruppe schon eine Universelle Vorlage dazu hat. Nachdem ich alles nachgearbeitet habe, werde ich weiterhin zu den Filmen Informationen recherchieren. Ich werde dann noch der Gruppe Fragen, ob wir auch noch etwas zur Hypothese haben, da dies ebenfalls erarbeitet werden müsste.

**Sonntag, 12. Februar 2023**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Arbeiten** | **(in Min.) Soll** | **(in Min.) Ist** |
| Nacharbeit Arbeitsjournal | 30 | 60 |
| Erstellung Dokumentvorlage | 60 | 0 |
| Recherche Filme | 60 | 10 |
| Gesamt | 150 | 70 |

**Gedanken /Bemerkungen**

An diesem Tag habe ich mir vorgenommen, das Arbeitsjournal nachzuarbeiten. Grundsätzlich ist alles einigermassen gut abgelaufen, bis mir eingefallen ist, dass es von Vorteil wäre, wenn die Gruppe eine Gemeinsame Vorlage für das Arbeitsjournal hätte. Deshalb habe ich nachgefragt in der Gruppe, ob wir eine Vorlage hätten, worauf Joao antwortete, dass er eines am Erstellen ist. Nach dem Erstellen der Vorlage musste ich noch mein Arbeitsjournal auf die neue Vorlage migrieren. Eigentlich wurde ebenfalls geplant, dass eine Dokumentvorlage erstellt werden sollte, da das Dokument jedoch der Gruppe gehört muss ich unter uns noch besprechen wer, wann und wie die Vorlage zum Dokument errichten sollte. Ausserhalb der Arbeit ist ebenfalls noch etwas dazwischengekommen, weshalb die Zeiteinteilung für den heutigen Tag nicht richtig ist und ich Daher keine Zeit mehr Frei habe, die Recherche vollständig zu führen.

**Nächste Schritte / Aufgaben auf das nächste Mal**

Das nächste Mal werde ich weiter zu den Sci-Fi Filmen recherchieren und noch mit der Gruppe die Hypothese aufstellen. Wenn diese Punkte erledigt wurden, wird ebenfalls das Gruppenthema etwas klarer und wir werden auch besser das Thema in Unterthemen unterteilen können. Falls alles auf das Nächste Mal erledigt wurde, werde ich mir ein Unterthema aussuchen zur Gruppenthema, was im Moment noch nicht möglich ist, bis dahin arbeite ich in der Gruppe und kann danach anfangen selbstständig zu arbeiten.

**Freitag, 17. Februar 2023**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Arbeiten** | **(in Min.) Soll** | **(in Min.) Ist** |
| HERMES | 60 | 65 |
| Pause | 5 | 5 |
| Gruppenvorstellung | 60 | 50 |
| Gruppenarbeit   * Hermes Einbindung der SVA * Hypothesenbildung abschliessen * Definitive Festlegung & Fixierung der Zuständigkeit etc. * Schriftlich fixierte Grobplanung * Abgabe an LP | 70 | 60 |
| Gesamt | 195 | 180 |

**Gedanken /Bemerkungen**

Da meine Gruppe und ich uns schon über die Hypothese und Ziele Gedanken gemacht haben und ebenfalls diese etwas mehr verfeinerten, müssen wir nun diese noch mehr konkretisieren und besser umschreiben. Da die meisten schon einmal mit HERMES gearbeitet haben gehe ich zumindest davon aus, dass die meisten wissen sollten, wie HERMES funktioniert. Jedoch musste jede Gruppe noch individuell überlegen, wie sie HERMES in ihrer Arbeit integrieren können, so ähnlich ist es bei meiner Gruppe abgelaufen.

**Nächste Schritte / Aufgaben auf das nächste Mal**

Bis am Sonntag der 19.02.2023 muss die definitive Festlegung & Fixierung der Zuständigkeit, Hypothesen, Ziele, Rollen und Meilensteine dokumentiert und zur Überprüfung abgegeben werden. Dazu wurde in der Gruppe schon abgesprochen, dass wir uns am Sonntag darüber absprechen werden. Am Sonntag wird voraussichtlich eine Risikoanalyse und Zeitplan erstellt und das Dokument zur Vorweisung der Hypothesen, Rollenverteilung und Meilensteine ergänzt.

**Sonntag, 19. Februar 2023**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Arbeiten** | **(in Min.) Soll** | **(in Min.) Ist** |
| Gruppenbesprechung | 60 | 150 |
| Risikoanalyse erstellen | 30 | 0 |
| Zeitplan erstellen | 90 | 0 |
| Abgabedokument ergänzt | 30 | 60 |
| Gesamt | 210 | 210 |

**Gedanken /Bemerkungen**

Am heutigen Tag haben meine Gruppe und ich am Abgabedokument für die Definitive Festlegung der Rollen, Hypothesen, Leitfragen, Ziele und Meilensteine gearbeitet. Wir haben Hauptsächlich daran geachtet, dass das Dokument einigermassen vollständig ausgefüllt wurde. Der Inhalt wurde zwar etwas besser formuliert, dennoch ist das meiste noch etwas oberflächlich und könnte noch mehr konkretisiert werden. Heute ist man noch nicht zur Erstellung einer Risikoanalyse oder eines Zeitplans gekommen, da es für die jetzige Abgabe nicht von Relevanz ist.

**Nächste Schritte / Aufgaben auf das nächste Mal**

Unter der Gruppe haben wir schon abgemacht, wann wir das nächste Mal wieder eine gemeinsame Besprechung haben werden. Es wurde sich auf den 22.02.2023 geeinigt. An diesem Tag werden wir absprechen, was wir am Dokument zu machen haben und welches die nächsten Schritte sind. Voraussichtlich sind die nächsten Schritte das Ausfüllen des Zeitplans, das Erstellen einer Risikoanalyse und auch die Einteilung der Unterthemen.

**Mittwoch, 22. Februar 2023**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Arbeiten** | **(in Min.) Soll** | **(in Min.) Ist** |
| Risikoanalyse erstellen | 30 | 0 |
| Zeitplan ausfüllen | 30 | 30 |
| Einteilung der Unterthemen | 60 | 0 |
| Ressourcenbeschaffung / Recherche | 0 | 30 |
| Gesamt | 120 | 60 |

**Gedanken /Bemerkungen**

Wir haben wieder in der Gruppe besprochen, welches die Punkte sind, die wir abarbeiten werden für die Arbeit. Wir haben den Zeitplan angepasst und nach den Anpassungen weitergearbeitet. Die Punkte, an denen wir hauptsächlich gearbeitet haben, war das Beschaffen der Ressourcen, wo wir mit der Hilfe vom Internet gebrainstormt haben. Ursprünglich habe ich etwas mehr Zeit geplant, jedoch hat die Gruppe nicht so viel Zeit zur Verfügung gehabt, deshalb mussten wir er kurz fassen.

**Nächste Schritte / Aufgaben auf das nächste Mal**

Es wird Morgen wieder eine Besprechung geben, wo wir endlich an der Risikoanalyse arbeiten und noch arbeiten in der Zukunft als "Hausaufgabe" planen werden.

**Donnerstag, 23. 02 2023**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Arbeiten** | **(in Min.) Soll** | **(in Min.) Ist** |
| Risikoanalyse erstellen | 30 | 60 |
| Zeitplan erweitern | 30 | 30 |
| Einteilung Ressourchen | 20 | 20 |
| Gesamt | 80 | 110 |

**Gedanken /Bemerkungen**

An diesem Tag haben wir und endlich an der Risikoanalyse gesetzt. Es gab noch ein kleiner Konflikt zur Erstellung der Risikoanalyse, da sich die Gruppe nicht einig war, wie es im Dokument für diese Arbeit am besten dargestellt werden sollte, was dazu führte, mehr Zeit an diesem Punkt zu investieren. Dennoch sind wir zum Schluss gekommen und haben uns ebenfalls auf das Nächste Mal Aufgaben erteilt, welche auf das nächste Mal erledigt werden müssen. Die Aufgaben sind einzelne Punkte die gleichmässig an den Fachpersonen der Gruppe aufgeteilt wurden. Zu den Punkten gehören, 3 der besprochenen Filme recherchieren, das Dokumentverzeichnis erweitern und die Definition und Massnahme von den eingeteilten Risiken dokumentieren.

Filme, die für die recherche mir zugeteilt wurde sind Contact, Terminator und Westworld

**Nächste Schritte / Aufgaben auf das nächste Mal**

Auf das Nächste Mal werden die Filme besprochen und am Dokument weitergearbeitet.

**Samstag, 25. Februar 2023**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Arbeiten** | **(in Min.) Soll** | **(in Min.) Ist** |
| Filme recherchieren | 60 | 10 |
| Glossar erstellen | 10 | 10 |
| Definition & Massnahmen der Risiken schreiben | 20 | 20 |
| Gesamt | 90 | 30 |

**Gedanken /Bemerkungen**

Am Heutigen Tag habe ich allein an die vom letzten Mal aufgeteilten Arbeiten angefangen zu arbeiten. Ursprünglich wurde geplant die eingeteilten Filme zu recherchieren, dennoch hatte ich dafür nicht genügend Zeit gehabt am Tag, deshalb entschied ich mich die Ressourcen für die Filme zu finden und zu notieren, damit ich das nächste Mal besser recherchieren kann. Der Rest der Arbeit verging im Grossen und Ganzen in Ordnung. Das Glossar sowie einige Einträge wurden erstellt und meine Risiken wurden detaillierter beschriftet. Zu den Filmen die ich das letzte Mal recherchieren musste hat sich herausgestellt, dass sich einen nicht ganz zum Thema und zu den Hypothesen passen.

**Nächste Schritte / Aufgaben auf das nächste Mal**

Auf das Nächste Mal werden die Filme recherchiert bevor es zur nächsten Gruppenbesprechung kommt.

**Montag, 27. Februar 2023**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Arbeiten** | **(in Min.) Soll** | **(in Min.) Ist** |
| Filme recherchieren | 60 | 60 |
| Gesamt | 60 | 60 |

**Gedanken /Bemerkungen**

Am heutigen Tag habe ich die Filme recherchiert. Nach Beurteilung des Filminhalts und vergleich zum Thema und Zielen hat sich herausgestellt, das sich dieser Film ebenfalls nicht richtig eignet.

**Nächste Schritte / Aufgaben auf das nächste Mal**

Auf das nächste Mal wird der Gruppe weiter die Nächsten Schritte abgesprochen. Je nachdem wird ebenfalls Veränderungen am Dokument vorgenommen.

**Mittwoch, 01. März 2023**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Arbeiten** | **(in Min.) Soll** | **(in Min.) Ist** |
| Filme absprechen | 60 | 30 |
| Dokument anpassen | 60 | 10 |
| Leitfragen anpassen | 30 | 20 |
| Hypothesen bearbeiten | 0 | 120 |
| Gesamt | 150 | 180 |

**Gedanken /Bemerkungen**

Heute haben meine Gruppe und ich besprochen, was die nächsten Schritte sind für das Projekt. Uns ist aufgefallen, dass die Leitfragen falsch formuliert wurden, deshalb werden wir diese noch anpassen. Ebenfalls waren die Hypothesen dadurch wieder veraltet, unspezifisch und mussten auch erneuert werden. Das Erneuern der Hypothesen hat, die meiste Zeit des Tages beansprucht.

**Nächste Schritte / Aufgaben auf das nächste Mal**

Das nächste Mal wurde ursprünglich geplant, die restlichen zugeteilten Filme zu recherchiert, danach wird wieder in Person abgesprochen, da jedoch die Hypothesen neu umbearbeitet werden musste müssen sich ebenfalls neue Filme zugeteilt werden, da sich die vorherigen nicht mehr zu den Zielen der neuen Hypothese passen. Es werden noch ebenfalls die Leitfragen fertiggeschrieben und je nachdem, was zutreffend ist, ebenfalls einige Hypothesen ersetzt.

**Donnerstag, 02. März 2023**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Arbeiten** | **(in Min.) Soll** | **(in Min.) Ist** |
| Weitere Filme recherchiert | 60 | 60 |
| Gesamt | 60 | 60 |

**Gedanken /Bemerkungen**

Am heutigen Tag habe ich für die nächste Besprechung nochmals nach weiteren Filmen recherchiert.

**Nächste Schritte / Aufgaben auf das nächste Mal**

Auf das nächste Mal wird in der Gruppe besprochen und das Dokument allgemein angeschaut und angepasst.

**Freitag, 03. März 2023**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Arbeiten** | **(in Min.) Soll** | **(in Min.) Ist** |
| Leitfragen nacharbeiten | 120 | 240 |
| Gesamt | 120 | 240 |

**Gedanken /Bemerkungen**

An diesem Tag hat meine Gruppe vor Ort gearbeitet. Wir haben versucht einige Hypothesen zu ersetzen und die Leitfragen zu ergänzen. Dabei sind wir nicht weit gekommen. Ich musste früher weg, jedoch konnte der Rest der Gruppe noch weiterarbeiten.

**Nächste Schritte / Aufgaben auf das nächste Mal**

Auf das nächste Mal wird der Rest der Leitfragen noch ausformuliert und dokumentiert. Währenddessen hat jeder der Gruppe einen Auftrag eingeteilt bekommen, den er bis auf das nächste Mal erledigen sollte.

**Samstag, 04. März 2023**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Arbeiten** | **(in Min.) Soll** | **(in Min.) Ist** |
| Themawechsel | 60 | 60 |
| Leitfragen fertig definieren | 60 | 60 |
| Gesamt | 120 | 120 |

**Gedanken /Bemerkungen**

Heute gab es eine Art "Krisensitzung". Uns in der Gruppe hat sich herausgestellt, dass wir alle die Hypothesen und Leitfragen sowie deren Anwendung missverstanden haben. Wir sind so weit gegangen, dass wir sogar versuchten das Thema zu wechseln. Wir haben für eine Stunde abgesprochen, welches neue Thema wir nehmen und ebenfalls, welches die Hypothesen zum Thema werden, nur damit es wieder auf die Seite gelegt wird und wir uns wieder umentscheiden und das vorherige Thema wieder aufgenommen. Trotz der Zeitverschwendung haben wir einigermassen die Hypothesen und Leitfragen definiert und haben es ebenfalls zur Beurteilung vorgewiesen.

**Nächste Schritte / Aufgaben auf das nächste Mal**

Für das Nächste Mal wird auf die Antwort der jetzigen Lage mit den definierten Hypothesen und Leitfragen gewartet und falls diese eingetroffen sind werden dementsprechend angepasst. Am nachfolgenden Tag hat die Gruppe eine Besprechung geplant, jedoch kann ich nicht erscheinen und habe es ebenfalls der Gruppe mitgeteilt. Die Gruppe wird trotzdem ohne mich morgen eine Besprechung halten und am darauffolgenden Tag mir Informieren, was alles besprochen wurde.

**Montag, 06. März 2023**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Arbeiten** | **(in Min.) Soll** | **(in Min.) Ist** |
| Informationen auf dem neusten Stand bringen | 10 | 10 |
| Aufgaben einteilen | 60 | 110 |
| Gesamt | 70 | 120 |

**Gedanken /Bemerkungen**

Heute hat meine Gruppe wieder eine Besprechung gehalten. Wir haben uns hauptsächlich abgesprochen, was am Dokument erarbeitet werden muss für das nächste Mal. Da wir auf heute eine Antwort zu den Hypothesen bekommen haben, die Gruppe diese auch am vorherigen Tag angepasst hatten, können wir jetzt schon Aufgaben planen und einzelne Unterthemen einteilen. Da ich jetzt ein festes Unterthema zum Projekt habe, kann ich nun spezifisch zum Unterthema Ressourcen aussuchen und dazu recherchieren, ohne dass ich in die Gefahr gerate, meine Ressourcen neu eingeteilt zu bekommen, da diese nicht mehr zu den Hypothesen passt.

**Nächste Schritte / Aufgaben auf das nächste Mal**

Auf das Nächste Mal habe ich folgende Aufgaben:

* Zeitplan aktualisieren
* Film recherchieren Alien & Predator
* Phasendefinierung (Konzept, Einführung)
* 3. Hypothesenbeschreibung schreiben