## Tabelle1
Aufgaben- und Terminplanung
Projekt | SVA
Projektnamen | 60 bis 90 Jahre Sci-fi
Datum | 2023-02-22
Pos | Arbeitspaket | Arbeitstag in Stunden
|  | 19..02.2023 |  |  | 22,03,2023 |  |  | 23,02,2023 |  |  | 25,02,2023 |  |  | 26,02,2023 |  |  | 01.03.2023 |  |  | 03.03.2023 |  |  | 04.03.2023 |  |  | 06.03.2023 | [11 empty] | 16.03.2023 |  |  | 17.03.2023
1 | Initialiserung Start | Soll | Ist (Schule) | Ist (Zuhause) | Soll | Ist (Schule) | Ist (Zuhause) | Soll | Ist (Schule) | Ist (Zuhause) | Soll | Ist (Schule) | Ist (Zuhause) | Soll | Ist (Schule) | Ist (Zuhause) | Soll | Ist (Schule) | Ist (Zuhause) | Soll | Ist (Schule) | Ist (Zuhause) | Soll | Ist (Schule) | Ist (Zuhause) | Soll | Ist (Schule) | Ist (Zuhause) | Soll | Ist (Schule) | Ist (Zuhause) | Soll | Ist (Schule) | Ist (Zuhause) | Soll | Ist (Schule) | Ist (Zuhause) | Soll | Ist (Schule) | Ist (Zuhause) | Soll | Ist (Schule) | Ist (Zuhause) | Soll | Ist (Schule) | Ist (Zuhause) | Soll | Ist (Schule) | Ist (Zuhause) | Soll | Ist (Schule) | Ist (Zuhause) | Soll | Ist (Schule) | Ist (Zuhause)
1.1 | Hermes defenieren | 0.2 |  | 0.2
1.2 | Rollen defenieren | 0.3 |  | 0.4
1.3 | Meilenstände festlegen | 0.5 |  | 0.4
1.4 | Hypothesen, Leitfragen, Ziele | 2 |  | 2 | [12 empty] | 1 |  | 1 | 2 |  | 2 | 2 |  | 2 | 1 |  | 2
- | Phasenfraigabe Initalisierung
3 | Research Ressourcen sammeln
3.1 | Filme Aussuchen |  |  |  | 1 |  | 0.45
3.2 | "Wischanschaftilichen Papieren"
4 | Risikoanalyse
4.1 | Potentielle risike Brainstormen | [6 empty] | 0.25 |  | 0.25
4.2 | Massnahmen anfertigen | [9 empty] | 1 |  | 1 | 1 |  | 1
5 | EntwurfZeitplan wichtigste Punkte
5.1 | Zeitplan Brainstormen |  |  |  | 0.2 |  | 0.1
- | Phasenfraigabe Konzept
6 | Hypothesen rechersieren
6.1 | Filme Anschauen | [9 empty] | 3 |  | 3 | 3 |  | 3
6.2 | Notitzen Machen zu den Filmen | [9 empty] | 0.2 |  | 0.2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.5 |  | 0.5
6 | Zeitplan Komplett defenieren
6.1 | Zeitplan füllen | [6 empty] | 0.5 |  | 0.5
6 | Anhang A3 vorfetige Anfangen
6.1 | Vorlage erstellen für die Verzeichnise | [9 empty] | 1 |  | 1 | 1 |  | 1
- | Phasenfraigabe Realisierung
7 | Vorarbeit
7.1 | Hermes beschreiben
7.2 | Klassenthema
7.3 | Gruppenthema
7.4 | Themabegründung
7.5 | Zielformulierung
8 | Eigene Arbeiten
8.1 | 1.1 Sci-fi bereitet die Menschen auf auserirdischen Kontakt vor
8.11 | Wie Konfrontieren die Filme uns mit Aliens
8.12 | Wie denken die Aliens verglichen zu Menschen
8.13 | Wie versuchen Alien und Mensch sich zu verständlichen
8.2 | 1.2 Das gezeichnete Bild der Zukunft spiegelt die Gegenwart und deren Erwartungen in die Zukunft
8.21 | Welche Idealen/Ideologie sind in der Zukunft Vertreten
8.22 | Von Welcher Zukünfte warne Sie
8.3 | 1.3 Trotz der unzähligen Bedrohungen der Sci-fi ist der Mensch die Grösste
8.31 | Welcher Idealen/Ideolgie sind in der Zukunft vertreten
8.32 | Der Mensch findet immer einen weg sich selbst zu schaden
9 | Präsentation vorbereiten
9.1
9.2
- | Präsentation Tag
10 | Präsentation
10.1 | Präsentieren
10.2 | Rückmeldungnen Sammeln
10.3 | Mit den Rückmeldungen veränderungen machen
11 | {Veränderungen Hier hin schreiben}
11.1
11.2
12 | Letzt Texte und Aufgaben
12.1 | Vorwort
12.2 | Fazit
12.3 | Anhänge A1 A2 und A3
12.4 | Präsentation erstellen
- | Phasenfraigabe Einführung
13 | Abgageb und Prasentation
13.1
13.2
- | Projekt Schluss
Bearbeitungshinweise: | 1. Teilaufgaben und Arbeitspakete einfügen
2. Optional: Personaleinsatzplan mit Verantwortlichem und Mitarbeitern pro Arbeitspaket
3. Bearbeitungsdauern pro Arbeitspaket eintragen
4. Meilensteine eintragen
5. Soll-Termine eintragen
6. Zum Drucken Fertigstellung und Personaleinsatzplan und Termine ausblenden oder Druckansicht anpassen (bei Seitenansicht oder Druckbereich einstellen)
Meilenstein |  | Schule
Planung |  | Zuhause
in arbeit
Out of Plan
abgeschlossen
Freier Tag